## 갠트 차트 템플릿
Gantt Chart
프로젝트 이름 |  | 공연추천프로젝트(가제 : play pick) |  |  |  |  | 회사명 | [7 empty] | SSAFY 14기 부울경 1반
프로젝트 관리자 |  | 이재호[팀장], 임경수[팀원] |  |  |  |  | 날짜 | [7 empty] | 2025-12-05
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 주차별 실행일정
[7 empty] | 0주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
[7 empty] | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.1 | 아이디어 구상 | 이재호 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.1.1 | 기존 서비스 조사 | 이재호 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.2 | KOPIS 데이터 분석 | 임경수 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.3 | 요구사항 구체화 | 이재호 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.4 | 서비스/화면 설계 | 이재호 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.5 | ERD 설계 | 임경수 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
1.6 | API & 추천 공식 설계 | 임경수 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
2 | 백엔드(Django) 개발
2.1 | Django 프로젝트/앱 세팅 | 이재호 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2 | 40% | bar: 0주 금 to 1주 수; 2주 월 to 2주 금
2.2 | 도메인 모델 구현 | 임경수 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 3 | 40% | bar: 0주 금 to 1주 수; 2주 월 to 2주 금
2.3 | KOPIS API 연동 및 데이터 적재 | 이재호 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 3 | 30% | bar: 0주 금 to 1주 목; 2주 월 to 2주 금
2.4 | 공연 목록/검색 API 구현 | 임경수 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 8 | 0% | bar: 0주 금 to 2주 금
2.5 | 추천 API(베이스 점수) 구현 | 이재호 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 8 | 0% | bar: 1주 화 to 2주 금
2.6 | 인증/권한(로그인·토큰) 구현 | 임경수 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 8 | 0% | bar: 1주 화 to 2주 금
3 | 프론트엔드(Vue) 개발
3.1 | Vue 프로젝트 세팅 | 이재호 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 8 | 0% | bar: 0주 금 to 2주 금
3.2 | 라우팅/레이아웃 구성 | 이재호 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 8 | 0% | bar: 1주 화 to 2주 금
3.3 | 로그인/회원가입 화면 | 임경수 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 7 | 0% | bar: 1주 수 to 2주 금
3.4 | 온보딩(선호 설정) 화면 | 이재호 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 8 | 0% | bar: 1주 목 to 2주 금
3.5 | 메인(추천 리스트) 화면 | 임경수 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 8 | 0% | bar: 1주 목 to 2주 금
3.6 | 공연 검색/필터 화면 | 이재호 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 7 | 0% | bar: 1주 금 to 2주 금
3.7 | 공연 상세 + 레이더 차트 | 임경수 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 7 | 0% | bar: 1주 금 to 2주 금
4 | 추천 알고리즘 구현·고도화
4.1 | 사용자 로그 수집 로직 구현 | 임경수 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 월
4.2 | 로그 기반 점수 반영 | 이재호 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 월
4.3 | 추천 사유 생성 로직 구현 | 임경수 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 월
4.4 | 유사 공연 추천(아이템 기반) | 이재호 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 6 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 화
4.5 | 가중치 튜닝 및 테스트 | 임경수 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수
5 | 통합 테스트·배포·문서화
5.1 | 통합 테스트(핵심 플로우) | 이재호 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수
5.2 | 버그 수정 및 성능 튜닝 | 임경수 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수
5.3 | 데모 데이터·시나리오 정리 | 이재호 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수
5.4 | 배포/데모 환경 구축 | 임경수 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 7 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수
5.5 | 최종 문서화 및 발표 준비 | 이재호 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2 | 0% | bar: 2주 월 to 3주 수